## Matriz de Risco
Matriz de Probabilidade e Impacto
Probabilidade |  | Ameaças |  |  |  |  | Oportunidades
Muito alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
Média | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 - RISK2 | 15 - RISK1 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
Baixa | 2 | 2 | 4 | 6 - RISK5 | 8 | 10 - RISK3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
Muito baixa | 1 | 1 | 2 | 3 - RISK4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Médio | Baixo | Muito baixo
Impacto

## Riscos e Acoes
Risco Identificado | Impacto Potencial | Ações Preventivas | Ações Corretivas
Atraso na migração da arquitetura ou da solução em nuvem | Alto | Planejamento detalhado, definição de cronograma, definição de metas e uso de ferramentas de Gestão de projetos | -
Custo na nuvem ser maior que custo on premise | Alto | Planejamento financeiro e estimativa de custos, Uso de serviços e planos otimizados (ex: Instâncias reservadas da AWS) | Monitoramento de recursos não utilizados e revisão de recursos constante
Problemas com segurança da informação, compliance e regulatórios | Alto | Realizar auditorias de conformidade pré-migração, adotar padrões de segurança e práticas de compliance na nuvem | Automação da segurança (com AWS GuardDuty e CloudTrail)
Incompatibilidade com ferramentas de terceiros | Baixo | Consultar o suporte do provedor de nuvem | Considerar o uso de alternativas compatíveis
Falta de profissionais de nuvem | Médio | Investir em treinamentos para colaboradores | Contratar consultoria especializada em nuvem para dar suporte